УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

П Р И К А З

от «20 » ___ноября__ 2018 года					              №_2769__

Об  утверждении «дорожной карты» по организации

и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования  на  территории

Губкинского городского округа в 2018-2019 учебном году

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 19.11.2018 г. №2973 «Об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  на территории Белгородской области в  2018-2019 учебном году» и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Губкинского городского округа в 2018/2019 учебном году, п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Губкинского городского округа в 2018-2019 учебном году (Приложение 1,2).

- Руководителям общеобразовательных учреждений  обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Губкинского городского округа в 2018-2019 учебном году.

- МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Губкина  (Овсянникова О.В.) обеспечить психолого-педагогическое сопровождение в рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  на территории Губкинского городского округа.

- МБУ «Научно-методический центр» (Будзюк Н.В.) обеспечить методическое и технологическое сопровождение в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя начальника управления образования С.Н.Щетинину.

Начальник управления образования                                 В.К.Таранова

Приложение №1

к приказу управления образования

от  _20.11.2018г. _ №_2769__

«Дорожная карта»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

на территории Губкинского городского округа в 2018-2019 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения ГИА-11 |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-11 на территории Губкинского городского округа | Август - сентябрь 2019 года | Управление образования, # МБУ «НМЦ» |
| 1.2. | Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году: |  | Управление образования, # МБУ «НМЦ» |
|  | - с руководителями общеобразовательных учреждений; | Сентябрь 2019 года |  |
|  | - с заместителями руководителей общеобразовательных учреждений, ответственных за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на уровне учреждения; | Сентябрь 2019 года |  |
|  | - с учителями-предметниками | Август - сентябрь 2019 года |  |
| 1.3. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2019 года на заседаниях педагогических советов общеобразовательных учреждений | Август 2019 года | Общеобразовательные учреждения |
| 1.4. | Подготовка и издание сборника по итогам проведения ЕГЭ в 2019 году | Сентябрь 2019 года | # МБУ «НМЦ» |
| 1.5. | Проведение коллегии управления образования по итогам государственной итоговой аттестации в 2019 году | Октябрь 2019 года | Управление образования, # МБУ «НМЦ» |
| 2. | # Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам: - закрепление учителей-предметников за участниками для подготовки к ГИА-11; - определение индивидуального маршрута участников по подготовке к ГИА-11; - организация и проведение занятий с участниками по подготовке к ГИА-11; - оказание психологической поддержки участникам специалистами психологических служб ОУ, МБУ «ЦППМиСП» | Июль - сентябрь 2019 года | # Общеобразовательные учреждения МБУ «ЦППМиСП» |
| 2.2. | Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам | Август - сентябрь 2019 года | Управление образования, # МБУ «НМЦ», общеобразовательные учреждения |
| 2.3. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, по учебным предметам | Август - сентябрь 2019 года | МБУ «НМЦ», общеобразовательные учреждения |
| 2.4. | Организация работы муниципальных базовых площадок по стажировке учителей, имеющих стабильно низкие результаты ЕГЭ на базе общеобразовательных учреждений с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2018 года: - русский язык (МАОУ «СОШ №17»); - математика, физика (МАОУ «Лицей №5»); - обществознание (МАОУ «Гимназия №6»). Мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории | В течение 2018-2019 учебного года | # МБУ «НМЦ», общеобразовательные учреждения |
| 2.5. | Проведение заседаний методических объединений учителей - предметников по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам | Август - сентябрь 2019 года | # МБУ «НМЦ», общеобразовательные учреждения |
| 2.6. | Проведение заседаний муниципальных методических объединений учителей – предметников, семинаров по вопросам подготовки к проведению итогового сочинения (изложения), ГИА-11, по содержанию КИМов. Анализ результатов региональных, муниципальных и школьных тестирований | В течение учебного года | # МБУ «НМЦ», # общеобразовательные учреждения |
| 2.7. | Проведение семинаров-практикумов для учителей-предметников, работающих в 10-11 классах, на основании выявленных профессиональных затруднений, результатов итоговой аттестации в 2018 г. по разбору заданий ЕГЭ и определению оптимальных методов и форм работы с обучающимися по подготовке к решению заданий (с учетом методических рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа результатов итоговой аттестации в 2018 году) | октябрь - март 2018-2019 учебного года | # МБУ «НМЦ», общеобразовательные учреждения |
| 2.8. | Участие в информационных методических семинарах по анализу содержания результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам | Август – сентябрь 2019 года | # МБУ «НМЦ», общеобразовательные учреждения |
| 2.9. | Организация проведения независимых мониторинговых и диагностических работ в целях получения объективной информации об уровнях освоения обучающихся образовательных программ по отдельным учебным предметам. | В течение учебного года | # МБУ «НМЦ», # общеобразовательные учреждения |
| 2.10. | Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения пробного итогового сочинения, пробного ЕГЭ по русскому языку, по математике, обществознанию | Октябрь – ноябрь 2018 года февраль – март 2019 года | МБУ «НМЦ», общеобразовательные учреждения |
| 2.11. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; -внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11; -включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; -внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; -определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений | Август - сентябрь 2019 года | Управление образования, МБУ «НМЦ», общеобразовательные учреждения |
| 2.12. | Анализ отчетов о самообследовании, программ развития образования школ, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами | До 1 декабря 2018 года | МБУ «НМЦ», общеобразовательные учреждения |
| 2.13. | Корректировка образовательных программ, программ развития образовательной организации | До 15 декабря 2018 года | общеобразовательные учреждения |
| 2.14. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимание при подготовке к ГИА-11, разработка индивидуального маршрута подготовки к ГИА для данной категории учащихся | До 30 ноября 2018 года | общеобразовательные учреждения |
| 2.15. | Организация подготовки обучающихся к ГИА-11 | Постоянно, в течение 2018-2019 учебного года | общеобразовательные учреждения |
|  | Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | сентябрь – ноябрь 2018 года | общеобразовательные учреждения |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 3.1. | Формирование базы нормативных документов МОиН РФ, департамента образования Белгородской области по организации и проведению ГИА-11 | 2018-2019 учебный год | # Управление образования |
| 3.2. | Подготовка приказов и писем в соответствии с компетенцией по организации подготовки и проведению итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами. | 2018-2019 учебный год | # Управление образования |
| 3.3. | Подготовка приказов управления образования в рамках проведения итогового сочинения (изложения): - о проведении пробного итогового сочинения (изложения); - об организации регистрации участников итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году; - об организации подготовки обучающихся 11 классов к участию в итоговом сочинении (изложении) в 2018-2019 учебном году; - о проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных учреждениях Губкинского городского округа в 2018-2019 учебном году; - об аккредитации граждан, желающих получить статус общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) на территории Губкинского городского округа в 2018-2019 учебном году; Подготовка приказов управления образования в рамках проведения государственной итоговой аттестации: - о внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования; - о сроках, порядке и местах регистрации заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; - об организации системы видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов на территории Губкинского городского округа в 2019 году; - об ознакомлении с инструкциями лиц, задействованных при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в ППЭ, расположенных на территории Губкинского городского округа; - о проведении пробных экзаменов в форме ЕГЭ; - об информировании обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; - о порядке ознакомления обучающихся и выпускников прошлых лет с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, сроками подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, графиком работы конфликтной комиссии; - об организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Губкинского городского округа в 2018 году; - об участии в обучающих семинаров лиц, привлекаемых к работе в ППЭ; - о проведении обучающих семинаров для лиц, задействованных при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в ППЭ, для лиц желающих получить статус общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации; - об участии в апробации технологий «Печать КИМ в аудитории», «Сканирование в штабе ППЭ»; - об обеспечении готовности пунктов проведения экзаменов на территории Губкинского городского округа; - о проведении государственной итоговой аттестации по отдельным предметам. | Сентябрь 2018 года Октябрь 2018 года Ноябрь 2018 года Ноябрь 2018 года Ноябрь 2018 года Февраль 2019 года Май 2019 года Ноябрь 2018 года Декабрь 2018 года Январь-февраль 2019 года Февраль 2019 года Февраль –март 2019 года Февраль –март 2019 года Февраль –март 2019 года Март 2019 года Март-май 2019 года Апрель 2019 года В течение учебного года Май 2019 года Май – июль 2019 года | # Управление образования |
| 4. | # Финансовое и материально-техническое обеспечение |  |  |
| 4.1. | Утверждение сметы расходов на выполнение работ по обеспечению проведения ЕГЭ (ГСМ, командировочные расходы, канцелярские товары, электронные носители информации) | Ноябрь 2018 года | # Управление образования, централизованная бухгалтерия |
| 4.2. | Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов ГИА – 11 | Май 2019 года | # Управление образования, руководители ОУ-ППЭ |
| 4.3. | Заключение договоров на оказание услуг по организации видеонаблюдения в период проведения ГИА | Январь – апрель 2019 года | # Централизованная бухгалтерия, руководители ОУ-ППЭ |
| 4.3. | Приобретение расходных материалов для функционирования ППЭ (бумага, конверты, папки, заправка картриджей) | Февраль – апрель 2019 года | # Централизованная бухгалтерия, руководители ОУ-ППЭ |
| 5. | # Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11 |  |  |
| 5.1. | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях | В течение учебного года | Управление образования, # МБУ «НМЦ, # руководители ППЭ, руководители ОУ-ППЭ |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах, совещаниях, организованных департаментом образования: - начальников управления образования; - лиц, ответственных за проведение ГИА-11; - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; - руководителей пунктов проведения экзаменов; - организаторов в пунктах проведения экзаменов; - технических специалистов пунктов проведения экзаменов; - членов предметных комиссий; - общественных наблюдателей. | В течение учебного года | # Управление образования, # МБУ «НМЦ, общеобразовательные учреждения |
| 5.3. | Организация участия в тестировании по вопросам проведения ГИА-11: - руководителей пунктов проведения экзаменов; - организаторов в пунктах проведения экзаменов; - технических специалистов пунктов проведения экзаменов | В течение учебного года | # Управление образования, # общеобразовательные учреждения |
| 5.4. | Участие в федеральных и региональных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствование ЕГЭ | В течение учебного года | # Управление образования, # общеобразовательные учреждения |
| 5.5. | Участие в обучении руководителей, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать полного комплекта экзаменационных материалов а аудиториях ППЭ», «Сканирование в штабе ППЭ», доставка экзаменационных материалов по сети «Интернет») | В течение учебного года | # Управление образования, # общеобразовательные учреждения |
| 5.6. | Обеспечение условий для проведения региональных обучающих семинаров для организаторов ППЭ, экспертов предметных комиссий, общественных наблюдателей на территории Губкинского городского округа | Февраль – май 2019 года | # Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.7. | Направление учителей-предметников на курсовое обучение в БелИРО | По плану МБУ «НМЦ» | # МБУ «НМЦ», # общеобразовательные учреждения |
| 5.8. | Проведение инструктивных совещаний с руководителями ППЭ | Январь, май 2019 года | # Управление образования |
| 5.9. | Ознакомление организаторов ППЭ с инструкциями по проведению ЕГЭ | Февраль, май 2019 года | # Руководители ППЭ, общеобразовательные учреждения |
| 6. | # Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |
| 6.1. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2019 года | Август 2019 года | # Управление образования |
| 6.2. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации в досрочный и основной период проведения ГИА в 2019 году | До 1 февраля 20198 года | # Управление образования, # общеобразовательные учреждения |
| 6.3. | Регистрация заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) | За две недели до проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с расписанием | # Управление образования, # общеобразовательные учреждения |
| 6.4. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | В течение учебного года | # Управление образования, # общеобразовательные учреждения |
| 6.5. | Подготовка предложений по формированию в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; -участников ГИА-11 | В соответствии с план-графиком внесения сведений в РИС | # Управление образования, # общеобразовательные учреждения |
|  |  | до 01 февраля 2019 года |  |
| 6.6. | Подготовка предложений по включению в списочный составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; -медицинских работников; - членов предметных комиссий | Март – май 2019 года | # Управление образования, # общеобразовательные учреждения |
| 6.7. | Внесение в РИС: - сведений о МОУО, ОО; - сведений о выпускниках текущего года; - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - сведения об участниках итогового сочинения (изложения); - сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты). | Ноябрь 2018 года 01.02.2019 года Апрель – май 2019 года | # Управление образования, # общеобразовательные учреждения |
| 6.7. | Обеспечение межведомственного взаимодействия в части проведения ГИА-11 с другими управлениями и службами Губкинского городского округа: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - Ростелеком | В течение учебного года | # Управление образования |
| 6.8. | Организация взаимодействия с ОМВД России по г. Губкину в целях обеспечения охраны правопорядка в пунктах проведения экзаменов на территории Губкинского городского округа | В период проведения ГИА | # Управление образования |
| 6.9. | Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ | В период проведения ГИА | # Управление образования |
| 6.10. | Формирование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ | Апрель - май 2019 года | # Управление образования |
| 6.11. | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России | Май - июль 2019 года | # Управление образования |
| 6.12. | Ознакомление участников ГИА с результатами экзаменов | В период проведения ГИА | # Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.13. | Прием и передача апелляций участников ГИА-11 в ГЭК, информирование участников о решении ГЭК | В период проведения ГИА | Общеобразовательные учреждения |
| 6.14. | Организация пропускного режима в пунктах проведения экзаменов в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений | В период проведения ГИА | Управление образования, руководители ОУ-ППЭ |
| 6.13. | Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзаменов | Март – май 2019 года | Управление образования, руководители ОУ-ППЭ, МБУ «НМЦ» |
| 6.14. | Тестирование систем видеонаблюдения перед проведением основного этапа ГИА | Май 2019 года | Руководители ОУ-ППЭ |
| 6.15. | Организация общественного наблюдения |  |  |
| 6.15.1. | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | Ноябрь-2018 года, апрель, май-2019 года | # Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.15.2. | Прием заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА и передача их в департамент образования | Апрель – май 2019 года | Управление образования |
| 6.15.3. | Проведение обучающих семинаров для граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя при проведении ГИА | Март – май 2019 года | # Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.15.4. | Прием заявления на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2018 года | # Управление образования |
| 6.15.5. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) | В периоды подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) | # Управление образования |
| 6.16. | Проведение итогового сочинения (изложения) в 2018-2010 учебном году | Ноябрь 2018 года/ февраль, май 2019 года (по необходимости) | # Управление образования, # МБУ «НМЦ», # общеобразовательные учреждения |
| 6.17. | Проведение пробного ЕГЭ обществознанию на муниципальном уровне | Март 2019 года | # Управление образования, # МБУ «НМЦ», # общеобразовательные учреждения |
| 6.18. | Участие в пробном ЕГЭ по математике на региональном уровне | Февраль- март 2018 года | # Управление образования, # МБУ «НМЦ», # общеобразовательные учреждения |
| 6.19. | Организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-11 для учащихся с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов |  |  |
| 6.19.1. | Организация работы ПМПК по освидетельствованию выпускников с ОВЗ с целью определения для них условий прохождения ГИА – 11 | Ноябрь 2018, январь-май 2019 года | # Управление образования, # МБУ «ЦППМиСП», общеобразовательные учреждения |
| 6.19.2. | Сбор информации от общеобразовательных учреждений об участниках ГИА-11 с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах | Ноябрь, январь -2019 года |  |
| 7 | Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 |  |  |
| 7.1. | Организация работы телефона «горячей линии» на территории Губкинского городского округа по вопросам ГИА | в течение учебного года | Управление образования |
| 7.2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных учреждений | Постоянно | # Управление образования, # МБУ «НМЦ», общеобразовательные учреждения |
| 7.3. | Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях Губкинского городского округа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году | В течение учебного года | Общеобразовательные учреждения |
| 7.4. | Подготовка и издание информационных, справочных материалов для организации информирования и подготовки участников итогового сочинения (изложения), ЕГЭ и ГВЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ. | В период подготовки и проведения ГИА - 11 | Управление образования, МБУ «НМЦ», общеобразовательные учреждения |
| 7.5. | Проведение Коллегии управления образования «Подведение итогов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году и подготовка к экзаменационной кампании 2020 года» | Октябрь 2019 | # Управление образования, # МБУ «НМЦ», общеобразовательные учреждения |
| 7.6. | Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений, заместителями руководителей по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 в 2019 году | В течение учебного года | # Управление образования, образовательные учреждения |
| 7.8. | Организация работы МБУ «ЦППМСП» и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся | В течение учебного года | МБУ «ЦППМСП», общеобразовательные учреждения |
| 7.9. | Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 11 по вопросам психологической готовности к экзаменам | Апрель 2019 года | МБУ «ЦППМСП», общеобразовательные учреждения |
| 7.10. | Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11 | Январь - март 2019 года | МБУ «ЦППМСП», общеобразовательные учреждения |
| 7.11. | Подготовка психолого-педагогических рекомендаций по сопровождению участников ГИА и их родителей (законных представителей), учителей-предметников в процессе подготовки и проведения ГИА | В течение учебного года | МБУ «ЦППМСП», общеобразовательные учреждения |
| 7.12. | Проведение занятий с обучающимся 11-х классов общеобразовательных учреждений по психологической подготовке к ГИА | В течение учебного года | МБУ «ЦППМСП», образовательные учреждения |
| 7.13. | Проведение индивидуальных консультаций выпускников и родителей по психолого – медико – педагогическому сопровождению участников ГИА – 11 | В течение учебного года | МБУ «ЦППМСП», общеобразовательные учреждения |
| 7.14. | Проведение муниципального родительского собрания «Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году» | октябрь 2018 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 7.15. | Информирование участников ГИА о сроках, месте и порядке работы ПМПК по проведению освидетельствования выпускников с ОВЗ с целью определения для них условий прохождения ГИА – 11 | Ноябрь 2018, январь 2019 года | МБУ «ЦППМСП», общеобразовательные учреждения |
| 7.16. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2019 году | В течение учебного года | Управление образования |
| 7.17. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019 году | В течение учебного года | Управление образования |
| 7.18. | Участие в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-11 в 2019 году | Декабрь 2018 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 7.19. | Участие в акции «ЕГЭ для родителей» | Февраль 2019 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 7.20. | Проведение Дня открытых дверей в общеобразовательных учреждениях для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2019 году | В течение учебного года | общеобразовательные учреждения |
| 7.21. | Проведение родительских собраний и собраний с обучающимися 11(12) классов по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2019 году на уровне образовательной организации (в том числе проведение разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ, ознакомление участников ГИА-11 с нормативными правовыми актами в части установления ответственности за нарушение Порядка проведения ЕГЭ) | В течение учебного года | общеобразовательные учреждения |
| 7.22. | Ознакомление участников ГИА: - с полученными ими результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями конфликтных комиссий. | В период проведения ГИА | # Управление образования, # общеобразовательные учреждения |
| 7.23. | Организация обучения учащихся правильному заполнению бланков итогового сочинения (изложения), бланков ГИА | В течение учебного года | общеобразовательные учреждения |
| 7.24. | Участие в реализации регионального проекта дистанционного образования «Репетитор он-лайн» | В течение учебного года | общеобразовательные учреждения |
| 7.25. | Участие в акции «100 баллов для победы» (организация встречи с выпускниками прошлых лет, набравших 100 баллов по итогам ЕГЭ») | Апрель 2019 года | общеобразовательные учреждения |
| 7.26. | Участие Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» | Апрель 2019 года | общеобразовательные учреждения |
| 8. | Контроль за подготовкой и проведением ГИА в 2019 году |  |  |
| 8.1. | Проведение контрольных мероприятий по информированию участников образовательных отношений о подготовке к ГИА через анализ сайтов, стендов, журналов информационно-разъяснительной работы, протоколов собраний с родителями и обучающимися в общеобразовательных учреждениях | В течение учебного года | Управление образования |
| 8.2. | Проведения анализа сайтов ОУ в части размещения обязательной информации: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. | Апрель 2019 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения (через реализации плана ВШК) |
| 8.3. | Проведение контрольных мероприятий по анализу деятельности общеобразовательных учреждений по информированию: - работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА; - обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках, местах, и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена в ППЭ, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимися. | Январь - май 2019 года | Управление образования, общеобразовательные учреждения (через реализации плана ВШК) |
| 8.4. | Контроль за организацией предметной подготовки обучающихся к ГИА-11 | Январь – май 2019 года | # Управление образования, # МБУ «НМЦ», общеобразовательные учреждения |
| 8.5. | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-11 в 2019 году | Май 2019 года | Управление образования, руководители ОУ-ППЭ |
| 8.6. | Проведения муниципальных контрольных работ в рамках подготовки к ГИА-11 | В течение учебного года | # МБУ «НМЦ», общеобразовательные учреждения |
| 8.7. | Анализ результатов ГИА в 2019 году по обозначенным Рособрнадзором «зонам риска) (в части касающейся) | Июнь-сентябрь 2019 года | # Управление образования, # МБУ «НМЦ», # общеобразовательные учреждения |

Приложение 2

к приказу управления образования

от _20.11._ 2018г.  № _2769_

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

на территории Губкинского городского округа в 2018-2019 учебном году

| Мероприятия |  |  | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 в 2018-2019 учебном году на территории Губкинского городского округа. |  | август- сентябрь 2019 г. | Управление образования (далее УО), МБУ «НМЦ» |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2019 году на территории Губкинского городского округа. |  | август - сентябрь 2019 г. | УО, МБУ «НМЦ» |
| 1.3. | Обсуждение результатов ГИА-9 в 2019 году: |  | август-сентябрь 2019 г. |  |
|  | - с руководителями общеобразовательных организаций; |  | сентябрь 2019 г. | УО |
|  | - с учителями-предметниками. |  | август-сентябрь 2019 г. | МБУ «НМЦ», общеобразова- тельные организации (далее – ОО) |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1 2.1.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по предметам |  | июль-август 2019 г. | УО, ОО ОО |
|  | Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, для подготовки их к пересдаче ГИА-9: - организация информирования обучающихся и родителей (законных представителей) о дополнительных периодах сдачи ГИА; - закрепление учителей-предметников за участниками для подготовки их к ГИА-9; - определение индивидуального маршрута участников по подготовке к ГИА-9; - организация и проведение занятий с участниками по подготовке к ГИА-9. |  | июль - август 2019 г. |  |
| 2.1.2 | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-9, в процессе подготовки к пересдаче экзаменов: - консультирование по вопросам эмоционального, кризисного состояния, поведения несовершеннолетних, родителей/законных представителей; - коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, обучению мнемотехническим навыкам, навыкам тайм-менеджмента. |  | июль-август 2019 г. | ### ОО, МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| 2.1.3 | Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников при подготовке обучающихся к пересдаче ГИА-9. |  | июль - август 2019 г. | ОО |
| 2.1.4 | Анализ программ самообследования, программ развития образования школ, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами. |  | до 15 ноября 2018 г. | ОО |
| 2.1.5 | Корректировка программ самообследования, программ развития образовательной организации с учетом результатов ГИА-9 в 2017-2018 учебном году. |  | до 15 декабря 2018 г. | ОО |
| 2.1.6 | Организация подготовки обучающихся к ГИА-9. |  | в течение 2018/2019 учебного года | ОО |
| 2.1.7 | Определение состава обучающихся, относящихся к «группе риска» при подготовке к ГИА-9. |  | до 10 декабря 2018 г. | ОО |
| 2.1.8 | Организация подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку |  | сентябрь-февраль 2018/2019 уч. г. | ОО |
| 2.2 | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в 9 классах в 2018/2019 учебном году в Губкинском городском округе |  |  |  |
| 2.2.1. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам. |  | до 01.11. 2019 г. | МБУ «НМЦ», ОО |
| 2.2.2. | Проведение информационно-методических семинаров для руководителей школьных методических объединений, для педагогов по учебным предметам, по которым проводится ГИА-9 |  | в течение учебного года | МБУ «НМЦ», ОО |
| 2.2.3 | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ОГЭ 2018 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории, иное) |  | в течение учебного года | МБУ «НМЦ» |
| 2.2.4. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся по результатам предварительного выбора предметов для участия в ГИА-9 с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9; - включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; - определение (корректировка) тем педагогических, заседаний методических объединений. |  | ноябрь 2018г. | ОО |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. | Доведение до сведения руководителей ОО нормативно-правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2019 году |  | по мере издания | УО |
| 3.2. | Доведение до сведения руководителей ОО методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2019 году. |  | в течение учебного года | УО |
| 3.3. | Доведение до сведения руководителей ОО Положений по организации и проведению ГИА-9 в 2018/2019 учебном году: |  | по мере издания | УО |
| 3.3.1 | о государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам основного общего образования (далее - ГЭК) Белгородской области; |  | февраль 2019 г. | УО |
| 3.3.2 | о пункте проведения экзамена в период проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2019 году; |  | февраль 2019 г. | УО |
| 3.3.3 | о предметных комиссиях ГИА-9 на территории Белгородской области в 2019 году; |  | февраль 2019 г. | УО |
| 3.3.4 | о конфликтной комиссии по образовательным программам основного общего образования Белгородской области; |  | апрель 2019 г. | УО |
| 3.3.5 | по обеспечению информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов при проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2019 году; |  | апрель 2019 г. | УО |
| 3.3.6 | об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2019 году. |  | апрель 2019 г. | УО |
| 3.4. | Доведение до сведения руководителей ОО приказов департамента образования Белгородской области, регламентирующих подготовку и проведение ГИА -9 в 2018/2019 учебном году. |  | по мере издания | УО |
| - Финансовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Приобретение канцелярских принадлежностей (бумаги, бумажных конвертов, оптических носителей информации (дисков), папок скоросшивателей). | до 1 февраля 2019 г. | Централизован ная бухгалтерия УО |
| 4.2 |  | Дооборудование ОО для проведения итогового собеседования по русскому языку (МАОУ «Лицей №5», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «Сергиевская СОШ»): - заправка картриджей; - приобретение ноутбуков, проводных настольных микрофонов, веб-камер. | до 1 февраля 2019 г. | Централизован ная бухгалтерия УО |
| 4.3 |  | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ. | февраль – март 2019 г. | УО |
| 4.4 |  | Оплата услуг за проведение выездного информационно-методического семинара для лиц, участвующих в проведении ГИА-9. | январь-апрель 2019 г. | Централизован ная бухгалтерия УО |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Участие в информационно-методических совещаниях регионального уровня по подготовке к проведению ГИА-9 в 2019 году. | в течение учебного года | УО, МБУ «НМЦ», ОО |
| 5.2 |  | Участие в федеральных проектах по апробации итогового собеседования по русскому языку в рамках допуска к ГИА-9 в 2018/2019 учебном году. | в течение учебного года | УО, МБУ «НМЦ», ОО |
| 5.3 |  | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, на региональном уровне: |  |  |
| 5.3.1 |  | уполномоченных представителей ГЭК; | апрель 2019 г. | УО |
| 5.3.2 |  | руководителей ППЭ; | ноябрь - декабрь 2018 г., май 2019 г. | УО |
| 5.3.3 |  | организаторов ППЭ; | ноябрь-декабрь 2018г. | УО |
| 5.3.4 |  | технических специалистов ППЭ; | март 2019г. | УО |
| 5.3.5 |  | работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 (далее – РИС); | декабрь 2018г., февраль 2019г. | УО |
| 5.3.6 |  | работников образовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС; | декабрь 2018 г., февраль 2019 г. | УО |
| 5.3.7 |  | членов конфликтной комиссии; | апрель 2019 г. | УО |
| 5.3.8 |  | экспертов предметных комиссий, привлекаемых к работе государственной конфликтной комиссии. | апрель 2019 г. | УО |
| 5.4 |  | Организация проведения квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт): |  |  |
| 5.4.1 |  | участие в семинарах для членов предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9 на территории Белгородской области в 2019 году | март 2019 г. | УО, ОО |
| 5.4.2 |  | участие в проведении итогового зачета для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | апрель –май 2019г. | УО, ОО |
| 5.5 |  | Участие в обучении лиц, ответственных за приемку экзаменационных материалов в ППЭ | апрель-май 2019г. | УО, ОО |
| 5.6 |  | Участие в проведении обучающих семинаров для лиц, участвующих в проведении ГИА-9 | январь-апрель 2019г. | УО, ОО |
| 5.7 |  | Участие в совещаниях, вебинарах: - с руководителями муниципальных органов управления образованием; - с ответственными за проведение ГИА-9 в муниципальных образованиях. | в течение учебного года | УО |
| 5.8 |  | Организация обучения на региональном и муниципальном уровнях лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9. | март 2018г. апрель 2018 г. май 2018г. | УО |
| 5.9 |  | Консультации различных категорий участников ГИА-9: - участников, сдающих экзамен в форме ОГЭ; - участников, сдающих экзамен в форме ГВЭ; - участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья; - детей-инвалидов. | в течение года | # УО, ОО |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по учебным предметам в сентябре 2019 года: - сбор заявлений на участие в ГИА-9 в сентябрьские сроки; - проведение ГИА-9 для обучающихся, не прошедших ГИА-9 или получивших неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА-9 в дополнительные сроки основного периода; - информирование обучающихся о результатах ГИА-9 и сроках подачи апелляций. | август-сентябрь 2019 г. | УО |
| 6.2 |  | Предоставление в БелРЦОКО информации о лицах, ответственных на муниципальном уровне: - за организацию и проведение ГИА-9 в 2018/2019 учебном году; - за организацию и проведение итогового собеседования по русскому языку в рамках допуска к ГИА-9 в 2018/2019 учебном году. | сентябрь 2018г., январь 2019 г. | УО |
| 6.3 |  | Формирование сводной информации о лицах, ответственных на уровне ОО: - за организацию и проведение ГИА-9 в 2018/2019 учебном году; - за организацию и проведение итогового собеседования по русскому языку в рамках допуска к ГИА-9 в 2018/2019 учебном году. | сентябрь 2018г., ноябрь 2019г. | УО |
| 6.4 |  | Сбор предварительной информации о муниципальных образовательных организациях, участвующих в ГИА-9 в 2018/2019 учебном году | октябрь 2018 г. | # УО |
| 6.5 |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году из числа: - обучающихся в IX классах; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2018 г. | # УО |
| 6.6 |  | Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА-9 | март 2019г. | # УО |
| 6.7 |  | Подготовка предложений по списочному составу ППЭ на территории Губкинского городского округа, аудиторий в них, участников ГИА-9 | в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС | УО,ОО |
| 6.8 |  | Проведение мониторинга организации деятельности Губкинской территориальной ПМПК в системе подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (обучающихся 9 классов) по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА по выдаче рекомендаций по сдаче ГИА-9 | февраль-апрель 2019г. | МБУ «ЦППМСП» |
| 6.9 |  | Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку в рамках допуска к ГИА-9 в 2018/2019 учебном году (основной срок) | февраль 2019г. | УО |
| 6.10 |  | Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку в рамках допуска к ГИА-9 в 2018/2019 учебном году (дополнительные сроки) | март 2019г., май 2019г. | УО |
| 6.11 |  | Подготовка предложений по составу лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: |  |  |
| 6.11.1 |  | - уполномоченных членов ГЭК; | по отдельному графику | УО, ОО |
| 6.11.2 |  | - руководителей ППЭ; | ноябрь 2018 г. |  |
| 6.11.3 |  | - организаторов ППЭ; | декабрь 2018 г. |  |
| 6.11.4 |  | - технических специалистов ППЭ; | декабрь 2018 г. |  |
| 6.11.5 |  | - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; | декабрь 2018 г. |  |
| 6.11.6 |  | - ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; | декабрь 2018 г. - январь 2019 г. |  |
| 6.11.7 |  | - кандидатов в члены предметных комиссий. | январь 2019 г. |  |
| 6.12 |  | Организация работы по сбору данных в образовательных организациях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения ГИА-9 | октябрь 2018г.- февраль 2019г. | УО, МБУ «НМЦ», ОО |
| 6.13 |  | Техническое и информационное взаимодействие с ППЭ: |  |  |
| 6.13.1 |  | - проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9; | апрель-май 2019г. | УО |
| 6.13.2 |  | - анализ материально-технического оснащения ППЭ с учетом возможности участия в ГИА-9 обучающихся с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов; | март-май 2019г. | УО |
| 6.13.3 |  | - участие в инструктивном совещании по вопросам подготовки к ГИА-9 для руководителей ППЭ; | апрель-май 2019г. | УО, ОО |
| 6.13.4 |  | - информирование об особенностях организации систем видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА-9; | апрель-май 2019г. | УО, ОО |
| 6.13.5 |  | - информирование об особенностях проведения ОГЭ по предметам по выбору; | апрель-май 2019г. | УО, ОО |
| 6.13.6 |  | - информирование об особенностях проведения ГВЭ по учебным предметам; | апрель-май 2019г. | УО, ОО |
| 6.14 |  | Подготовка и предоставление сведений для внесения в региональную информационную систему: |  |  |
| 6.14.1 |  | - сведения о муниципальных органах управления образованием; | февраль 2019 г. | МБУ «НМЦ» |
| 6.14.2 |  | - сведения об образовательных организациях; | февраль 2019 г. | МБУ «НМЦ» |
| 6.14.3 |  | - сведения о выпускниках 9 классов; | февраль 2019 г. | МБУ «НМЦ», ОО |
| 6.14.4 |  | - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; | февраль 2019 г. | УО, МБУ «НМЦ», ОО |
| 6.14.5 |  | - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты ППЭ, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов), реквизиты акта ОИВ для ГИА-9; | февраль-март 2019 г., апрель-май 2019 г. (в зависимости от этапа ГИА) | МБУ «НМЦ» |
| 6.14.6 |  | - сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9; | до 01.03.2019 г. | МБУ «НМЦ», ОО |
| 6.15.7 |  | - сведения о членах предметных комиссий; | не позднее 2 недель до экзамена | УО, МБУ «НМЦ» |
| 6.16.8 |  | - отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов. | в течение 2 дней со дня получения сведений | УО, ОО |
| 6.16.9 |  | - сведения об участниках итогового собеседования по русскому языку в рамках допуска к ГИА-9 в 2018/2019 учебном году. | по отдельному графику | МБУ «НМЦ» |
| 6.17 |  | Подготовка предложений по предварительному распределению участников ГИА-9 по обязательным предметам по ППЭ. | январь 2019 г. | УО |
| 6.18 |  | Подготовка предложений по предварительному распределению участников ГИА-9 по предметам по выбору по ППЭ. | март 2019 г. | УО |
| 6.19 |  | Проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по математике на региональном уровне. | февраль 2019 г. | УО, ОО, МБУ «НМЦ» |
| 6.20 |  | Проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по английскому языку на муниципальном уровне. | март 2019 г. | УО, МБУ «НМЦ», ОО |
| 6.21 |  | Проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по информатике и ИКТ на муниципальном уровне. | апрель 2019 г. | УО, МБУ «НМЦ», ОО |
| 6.22 |  | Организация взаимодействия в части проведения ГИА-9 с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения. | апрель - май 2019 г. | # УО |
| 6.23 |  | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-9, в том числе: - оборудование системами видеонаблюдения; - оборудование металлоискателями; - оборудование медицинских кабинетов; - оборудование аудиторий, в т. ч. для лиц с ОВЗ. | не позднее 2 недель до проведения ГИА (в зависимости от этапа) | # УО, ОО |
| 6.24 |  | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | в соответствии с расписанием ГИА-9 | УО, ОО |
| 6.25 |  | Организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-9 для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: |  |  |
| 6.25.1 |  | сбор информации от ОО об участниках ГИА-9 с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах; | март 2019 | УО, ОО |
| 6.25.2 |  | мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; | март-май 2019 г. | УО |
| 6.25.3 |  | определение списка лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии ассистента в аудитории, в использовании необходимых технических средств; | март-май 2019 г. | УО, МБУ «ЦППМСП» |
| 6.25.4 |  | создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов, в том числе: - материально-технических условий в ППЭ; - оборудование аудиторий в ППЭ; - оснащение ППЭ необходимыми техническими средствами; - организация питания. | в период проведения ГИА-9 | УО, ОО |
| 6.26 |  | Организация общественного наблюдения: |  |  |
| 6.26.1 |  | информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей; | январь-сентябрь 2019 г. | УО, ОО |
| 6.26.2 |  | организация граждан, желающих получить статус общественного наблюдения, с целью обучения специалистами БелРЦОКО; | апрель-май 2019г. | УО |
| 6.26.3 |  | организация участия общественных наблюдателей в инструктивно-методических семинарах, проводимых специалистами департамента образования и БелРЦОКО. | апрель-май 2019г. | УО |
| 6.27 |  | Проведение ГИА-9 в соответствии с утверждённым расписанием. | апрель – июль, сентябрь 2019 г. | УО, ОО |
| 6.28 |  | Организация ознакомления участников ГИА-9 2018г. с утвержденными результатами ГИА-9. | апрель – июль, сентябрь 2019 г. | УО, ОО |
| - Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2018/2019 учебном году на территории Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9. | в течение учебного года | УО |
| 7.2 |  | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-9 на официальных сайтах УО и ОО. | постоянно | # УО, ОО |
| 7.3 |  | Актуализация информационных ресурсов о проведении ГИА-9 в 2019 году (информационные стенды и официальные сайты общеобразовательных организаций). | в течение учебного года | # ОО |
| 7.4 |  | Администрирование сайтов ОО по организации и проведению ГИА-9. | постоянно | УО, МБУ «НМЦ» |
| 7.5 |  | Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей образовательных организаций, представителей общественности. | в течение учебного года | # УО, ОО |
| 7.6 |  | Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию и проведение ГИА-9 в общеобразовательных организациях. | ежемесячно | УО |
| 7.7 |  | Проведение совещания с руководителями ППЭ на тему «Организация работы ППЭ». | март 2019г., май 2019г. | # УО, ОО |
| 7.8 |  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-9 в 2019 году (размещение анонсов мероприятий). | постоянно | УО |
| 7.9 |  | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 в 2019 году. | в течение учебного года | # УО |
| 7.10 |  | Организация консультативного сопровождения участников, родителей (законных представителей) участников ГИА-9 на форуме портала «Сетевой класс Белогорья». | в течение учебного года | # МБУ «НМЦ», ОО |
| 7.11 |  | Подготовка методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению учителей-предметников, участников, родителей (законных представителей) участников ГИА-9 в системе деятельности социально-психологических служб ОО. | январь 2019 г. | МБУ «ЦППМСП» |
| 7.12 |  | Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9. | январь-март 2019 г. | МБУ «ЦППМСП» |
| 7.13 |  | Участие в региональных родительских собраниях на тему «Как поддержать ребенка в период подготовки и сдачи ГИА-9». | январь-апрель 2019г. | МБУ «ЦППМСП», ОО |
| 7.14 |  | Организация работы территориальной ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся: осуществление консультативных, профилактических, диагностических, коррекционно-развивающих мероприятий в аспекте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования с субъектами образовательного процесса (обучающимися, педагогами, родителями/ законными представителями). | постоянно | МБУ «ЦППМСП», ОО |
| 7.15 |  | Участие в региональном брифинге «Об экзаменационной кампании 20189 года» | март 2019г. | УО, ОО |
| 7.16 |  | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА-9 инструкций по подготовке и проведению ГИА-9. | январь - апрель 2019 г. | # УО, ОО |
| 7.17 |  | Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ. | январь - апрель 2019 г. | ОО |
| 7.18 |  | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА-9. | февраль - май 2019 г. | # УО, ОО |
| 7.19 |  | Ознакомление участников ГИА-9: - с полученными ими результатами ГИА-9; - с решениями ГЭК; - с решениями конфликтной комиссии. | в период проведения ГИА-9 | УО, ОО |
| 7.20 |  | Организация и проведение анкетирования участников ГИА-9 по вопросам психологической готовности к экзаменам. | январь-март 2019 г. | МБУ «ЦППМСП», ОО |
| 7.21 |  | Участие в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-9 в 2019 году». | декабрь 2018 г. | УО, ОО |
| 7.22 |  | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2019 году на муниципальном уровне. | январь-февраль 2019 г. | УО, ОО |
| 7.23 |  | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2019 году на уровне образовательной организации. | январь-февраль 2019 г. | УО, ОО |
| 7.24 |  | Проведение Дня открытых дверей в образовательных организациях для родителей выпускников основной школы по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2019 году. | февраль 2019 г. | УО, ОО |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Осуществление контроля за выполнением требований к размещению на официальных сайтах ОО следующей информации: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам – до 31 декабря 2018г.; - о сроках проведения ГИА-9 – до 1 апреля 2019г.; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – до 20 апреля 2019г.; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 – до 20 апреля 2019г.. | декабрь 2018г., январь 2019г., апрель 2019г. | УО |
| 8.2 |  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - информированием работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА-9, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, обоснованиях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и нарушивших установленный порядок проведения ГИА-9; - информированием обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА-9, о порядке проведения ГИА-9, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения и аннулирования результатов ГИА-9, о ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведении ГИА-9 и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА-9, полученными обучающимися. | ноябрь 2018 – май 2019 года | УО |
| 8.3 |  | Контроль за соблюдением процедуры проведения итогового собеседования по русскому языку в местах его проведения. | февраль, март, май 2019г. | УО |
| 8.4 |  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9. | в течение учебного года | УО |